## 표지
SmartMobility
스마트 모빌리티 UI변경건 회의 내용 정리
박대원
2020.10.14
㈜트라콤

## 본문
스마트 모빌리티 UI변경건 회의 내용 정리
회의 일시 : 2020-10-13 10:00 ~ 11:00(1시간)
회의 장소 : 대륭테크노타운 15차 604호 ITS 인재양성센터 교육장
회의 내용 :
ITSK 질의 | Tracom 답변
1. 알 수 없는 언어로 올 때가 있다. | 인코딩 방식을 변경하여 확인하면 된다.
2. GET, POST 각각 언제 사용하는지? | 문서를 보고 판단 ex) 주소에 붙여 보내주세요 - GET, 오브젝트로 보내주세요 - POST
3. Timeout을 설정하는 이유? | 요청을 보낸 후 설정한 Timeout 이내에 응답이 오지 못하면 return을 보내지 않는다.
4. Parameter 사용법 | 문서를 확인하여 문서에 있는 Param 값을 넣어준다. &로 값 구분 ex) &params[cttList][0][fee]=0
ITSK 요구사항
1. 단일 시나리오 예약기능 - 특정 시간대에 트래픽이 몰려 성능저하가 일어나는지 판단 - 예약페이지를 추가하여 단일 시나리오에 대한 예약 처리를 구현한다. - 원하는 시간을 지정하여 예약설정한 시나리오를 테스트할 수 있도록 구현한다. - ex) 새벽 1시에 '시나리오 1' 실행
2. 통계 그래프 x축 단위 조정 - 응답시간이 짧을 시, 초(sec) 사이에 ms 단위까지 추가하여 표기한다. - 응답시간이 길어질 시, 1초 단위보다 범위를 넓게 표기(ex. 10초, 20초)한다.
3. 종합 집계 확인 - 통계조회페이지에서 차트 상단에 종합 집계 데이터를 표기한다. - 종합 집계 데이터 : 시작시간, 종료시간, 전체수행횟수, 성공횟수, 실패횟수, 최대응답시간, 최소응답시간
4. 차트 페이지 - 통계그래프 페이지를 추가하여 ITSK에서 표기하고자 하는 항목들을 그래프로 표현한다. - 항목이 결정되지 않았기 때문에 ITSK에서 추후 원하는 자료를 보내주면 그 항목에 맞는 그래프를 추가하여 나타낸다.

## 요구사항
요구사항 | 내용 | 구현방법
시나리오 예약설정 | 예약페이지를 추가하여 단일 시나리오에 대한 예약 처리를 구현한다. -원하는 시간을 지정하여 예약설정한 시나리오를 테스트할 수 있도록 구현한다.
통계 그래프 x축 단위 조정 | 응답시간이 짧을 시, 초(sec) 사이에 ms 단위까지 추가하여 표기한다. 응답시간이 길어질 시, 1초 단위보다 범위를 넓게 표기(ex. 10초, 20초)한다.
종합 집계 데이터 추가 | 통계조회페이지에서 차트 상단에 종합 집계 데이터를 표기한다. 종합 집계 데이터 : 시작시간, 종료시간, 전체수행횟수, 성공횟수, 실패횟수, 최대응답시간, 최소응답시간
차트페이지 추가 | 통계그래프 페이지를 추가하여 ITSK에서 표기하고자 하는 항목들을 그래프로 표현한다.